## Sheet1
|  | Tổng số giờ hoàn thành |  | 51.25
|  | Tổng số task chưa làm | Sang | 35
|  |  | Hải | 24
|  | Tổng số task đang làm | Sang | 1
|  |  | Hải | 1
|  | Tổng số task đã làm | Sang | 1
|  |  | Hải | 1
|  | Tổng số giờ các task chưa làm | Sang | 25.25
|  |  | Hải | 22
|  | Tổng thời gian của từng dev | Sang | 26.25
|  |  | Hải | 25
Admin
# | ID | Module | Task | Thời gian (giờ) | Status | Developer | Tester | Note
| A1 | Quản lý slider | list | 0.5 | Processing | Sang | Hải
|  |  | pagination | 0.5 | Finish | Sang | Hải
|  |  | search | 0.25 | Plan | Sang | Hải
|  |  | filter by status | 0.25 | Plan | Sang | Hải
|  |  | add/edit | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | delete | 0.25 | Plan | Sang | Hải
|  |  | ajax change status | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | ajax change ordering | 0.25 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 3
|  | Quản lý menu website | A1 | 1.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | ajax change type menu, type open | 1 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 2.5
|  | Quản lý media | Tích hợp Laravel File Manager hoặc package khác | 3 | Plan | Sang | Hải
|  |  | A1 | 1 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 4
|  | Quản lý setting site | Cấu hình chung | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | Cấu hình email | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | Cấu hình social | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | Cấu hình seo | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | Cấu hình đội ngũ nhân viên | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 2.5
|  | Quản lý ưu đãi | A1 | 1.5 | Plan | Sang | Hải
|  | Quản lý dịch vụ | A1 | 1.5 | Plan | Sang | Hải
|  | Quản lý đánh giá (rating) | A1 | 1.5 | Processing | Hải | Sang
|  | Quản lý đặt phòng | A1 (không làm task add, change ordering) | 1.5 | Finish | Hải | Sang
|  | Quản lý liên hệ | A1 (không làm task add, edit, change ordering) | 1.5 | Plan | Hải | Sang
|  | Quản lý câu hỏi thường gặp (FAQ) | A1 | 1.5 | Plan | Hải | Sang
|  | Quản lý User | A1 | 1.5 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Change Information | 1 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Change password | 1.5 | Plan | Hải | Sang
|  | Sum task |  | 4
|  | Quản lý phòng | A1 | 1 | Plan | Hải | Sang
|  | Dashboard | Show all module | 1 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Show danh sách đặt phòng | 1 | Plan | Hải | Sang
Option scale |  |  | Show danh sách đặt chỗ sự kiện, spa, đặt bàn tại nhà hàng gần nhất
|  | Quản lý menu thực đơn của nhà hàng | A1
|  | Quản lý dịch vụ của spa | A1
|  | Quản lý danh sách KH đặt chỗ sự kiện | A1
|  | Quản lý danh sách KH đặt bàn nhà hàng | A1
Frontend
1 | F1 | Trang chủ | HEADER - Lấy logo, ngôn ngữ mặc định từ db hiển thị ra trên header từ bảng SETTING | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | MENU - Show menu status active từ bảng MENU | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | SLIDER - Show 5 slider status active từ bảng SLIDER | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | SECTION CHECK AVAILABLE- Show element form check available dưới SLIDER | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | ABOUT US - Lấy 500 ký tự đầu tiên của mô tả khách sạn trong bảng SETTING | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | SERVICE - Lấy tất cả dịch vụ hiện có của khách hàng (4 dịch vụ) | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | PROMOTION - Hiển thị hình ảnh, tiêu đề, discount của 3 bài viết trong bảng PROMOTION | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | REVIEW - Lấy hình ảnh, thời gian checkin, họ tên, nội dung đánh giá của 8 khách hàng có đánh giá 5 sao gần nhất từ bảng RATING | 0.75 | Plan | Sang | Hải
|  |  | MEDIA - bảng GALLERY - Load 10 hình ảnh hoạt động nổi bật gần nhất của khách sạn - Load video trong danh sách playlist của khách hàng | 2 | Plan | Sang | Hải
SECTION LIÊN HỆ - Lấy thông tin địa chỉ, email, sđt của khách sạn từ bảng SETTING
|  |  | FOOTER - Hiển thị menu nổi bật dưới footer - Lấy logo, social từ bảng SETTING - Lấy ra 4 dịch vụ từ bảng SERVICE | 0.75 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 7
2 |  | Liên hệ | Breadcrumb | 1 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Show form contact | 0.25 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Show google map, email, hotline, address từ bảng SETTING | 0.5 | Plan | Hải | Sang
|  | Sum task |  | 1.75
3 |  | Thông báo | Breadcrumb | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  |  | Hình cho từng thông báo: 404, success, maitenance | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 1
4 |  | FAQ | Breadcrumb | 0.25 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Lấy ra danh mục các câu hỏi từ bảng danh mục | 0.75 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Lấy ra 5 câu hỏi và câu trả lời từ bảng FAQ | 0.5 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Tạo section để KH muốn gửi câu hỏi khác ngoài những câu hỏi ở trên, link đến page CONTACT | 0.5 | Plan | Hải | Sang
|  | Sum task |  | 2
5 |  | Rooms | Breadcrumb
BOX FILTER LEFT
Lọc theo loại phòng, giá, diện tích, tiện ích, thuộc tính, đánh giá của phòng
BOX DETAIL RIGHT
Hiển thị hình ảnh, tên loại phòng, tiện ích, diện tích, đánh giá trung bình
Button Xem chi tiết link đến trang xem chi tiết loại phòng đó
Button Đặt ngay link đến trang đặt phòng bước 1 - kiểm tra phòng trống
|  | Sum task |  | 0
6 |  | Detail Room | Breadcrumb | 0.25 | Plan | Hải | Sang
BOX LEFT
Hiển thị danh sách các hình ảnh của phòng dưới slider
Hiển thị hình ảnh phóng to của hình ảnh đang active trên slider
Show thông tin tổng quát của phòng tại tab Tổng quát
Ajax data cho các tab tiện nghi, gói dịch vụ, giá, kiểm tra phòng trống, đánh giá
Tab phòng vừa xem - hiển thị danh sách các phòng mà khách vừa xem - nếu trước đó khách chưa xem phòng nào trước đó thì sẽ add phòng hiện tại làm phòng vừa xem
Tab gợi ý cho bạn - Gợi ý các loại phòng có sẵn trong 1 tuần gần nhất
BOX RIGHT
Hiển thị giá phòng
Số sao trung bình
Form đặt phòng - các datepicker xử lý tô màu xanh nếu ngày đó còn phòng và màu đỏ là hết phòng
Select box chọn người lớn và trẻ em - max là 4 min là 1
|  |  | Button đặt phòng, sau khi KH nhập các thông tin hợp lệ chuyển đến trang đặt phòng bước 4 | 0.25 | Plan | Hải | Sang
Gắn 1 banner quảng cáo sự kiện gần nhất của khách sạn
|  | Sum task |  | 0.5
7 |  | Gallery | Breadcrumb | 0.25 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Đọc từ folder public/image/gallery và show tất cả hình ảnh lên ở tab đầu tiên | 0.5
|  |  | Ajax load hình ảnh, video | 1.5 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Đọc link youtube KH lưu trong bảng gallery, hiển thị ra danh sách các video | 2 | Plan | Hải | Sang
|  | Sum task |  | 4.25
8 |  | About Us | Breadcrumb | 0.25
Load hình ảnh nổi bật, full mô tả của khách sạn từ bảng setting
Load ảnh đại diện của các dịch vụ, title dịch vụ từ bảng dịch vụ
Load 8 nhân viên quản lý các bộ phận của khách sạn từ bảng setting
Load iframe google map của khách sạn từ bảng setting
|  | Sum task |  | 0
9 |  | Review - Rating | Breadcrumb | 0.25 | Plan | Sang | Hải
Tạo combo box để khách hàng lọc theo loại phòng, thời gian
|  |  | BOX LEFT | 0.5 | Plan | Sang | Hải
Đọc từ DB danh sách các đánh giá của khách hàng và show ra 30 rating gần nhất
Phân 30 rating này thành 3 trang
Hiển thị hình ảnh, họ tên, thời gian đánh giá, số sao đánh giá, tên loại phòng
Mỗi record sẽ gắn link chi tiết phòng để khách hàng có thể xem phòng
Hiển thị nội dung đánh giá của khách hàng
BOX RIGHT
Gắn 2 banner quảng cáo sự kiện gần nhất của khách sạn
|  | Sum task |  | 0.75
10 |  | Media | Breadcrumb | 0.25
Menu filter - All Image & Video - Rooms - Restaurant - Meeting & Event - Spa & Fitness
Show data menu all từ bảng GALLERY
Active menu khi KH click
Ajax load hình ảnh, video tương ứng với menu được KH chọn
Phân trang nếu có
|  | Sum task |  | 0.25
11 |  | Search | Breadcrumb | 0.25
Load data ngày đến, ngày đi, số người lớn, số trẻ em từ trang chủ gửi qua
Check in, check out sẽ hiển thị ngày nào có phòng trống thì màu xanh, màu đỏ là hết phòng
Load kết quả tìm kiếm sau khi khách hàng bấm nút tìm phòng trống
Load hình ảnh nổi bật, tên loại phòng, mô tả ngắn, giá, số sao trung bình
Tạo button xem chi tiết, link đến trang chi tiết phòng
Tạo button đặt ngay, link đến trang đặt phòng bước 3
|  | Sum task |  | 1
11 |  | Booking room | B1 - Kiểm tra phòng trống trong thời gian check in, check out mà khách hàng đã chọn | 0.5 | Plan | Sang | Hải
BOX LEFT
Tạo combo box để khách hàng chọn số lượng phòng
Tạo combo box số người lớn, số trẻ em để khách hàng lựa chọn
BOX RIGHT
Tại data picker sẽ hiển thị màu đỏ là hết phòng và không được chọn
Màu xanh là còn phòng trống và cho phép chọn ngày này
|  |  | B2 - Chọn phòng | 1 | Plan | Sang | Hải
Show button quay lại, bước tiếp theo
Button quay lại để người dùng thay đổi ngày đi, ngày đến
Button bước kế tiếp để chuyển đến bước 3 - xem chi tiết đặt chỗ
BOX LEFT
Hiển thị thông tin chọn phòng thứ mấy
Giữ lại thông tin yêu cầu của khách hàng: số phòng, số người lớn, số trẻ em
BOX RIGHT
Hiển thị hình nổi bật của loại phòng
Show mô tả phòng
Show giá phòng
Show số sao trung bình
Tạo nút đặt phòng
Lưu vào session khi khách hàng bấm đặt phòng
|  |  | B3 - Chi tiết đặt chỗ và xác nhận | 0.5 | Plan | Sang | Hải
Tạo button thay đổi lựa chọn cho khách hàng chọn lại loại phòng
Tạo button xác nhận để chuyển đến bước 4
BOX LEFT
Hiển thị thông tin chọn phòng được chọn, tên loại phòng, số người, giá
Giữ lại thông tin yêu cầu của khách hàng: số phòng, số người lớn, số trẻ em (khách hàng không chỉnh sửa được)
BOX RIGHT
Thông tin chi tiết về từng phòng: tên loại phòng, giá, ngày đến, ngày đi, số đêm, tổng số khách, giá từng ngày, phí dịch vụ, thuế, tổng cộng từng phòng
Tạo box mã giảm giá để KH nhập mã giảm giá
Xử lý ajax load giá tổng cộng sau khi áp dụng mã giảm giá thành công
B4 - Hóa đơn và thanh toán
BOX LEFT
Hiển thị thông tin chọn phòng được chọn, tên loại phòng, số người, giá
Giữ lại thông tin yêu cầu của khách hàng: số phòng, số người lớn, số trẻ em (khách hàng không chỉnh sửa được)
BOX RIGHT
Title Thông tin khách hàng
Form nhập thông tin khách đặt phòng gồm chức danh, họ và tên đệm, tên, email, sđt, tên đường
Tạo combo box tỉnh, sau khi chọn tỉnh xong ajax data cho quận, phường
SECTION Hình thức thanh toán
Chọn hình thức thanh toán qua chuyển khoản, thẻ tín dụng, ví điện tử
Tạo button thanh toán -> chuyển đến cổng thanh toán -> thanh toán thành công chuyển đến bước 5
|  |  | B5 - Chuyển đến trang notice success, thông báo kết quả đặt phòng thành công | 0.5 | Plan | Sang | Hải
|  | Sum task |  | 2.5
12 |  | Service | Show tất cả các dịch vụ của khách sạn ở dạng lưới, hoặc danh sách | 1 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Xem chi tiết dịch vụ đang có, link đến các trang tương ứng như nhà hàng, spa, event | 1 | Plan | Hải | Sang
12 |  | Special Offer | Show tất cả các ưu đãi hiện có của khách sạn ở dạng lưới, hoặc danh sách | 1 | Plan | Hải | Sang
|  |  | Xem chi tiết special offer và đặt phòng | 1 | Plan | Hải | Sang
Option scale |  | Restaurant | Show menu theo buổi của nhà hàng, thời gian hoạt động
|  | Spa | Show thời gian hoạt động, gói dịch vụ spa
Form đặt chỗ
|  | Events | Show các hội trường đang có theo dạng lưới hoặc danh sách
Form đặt chỗ

## Sheet2
Status | Dev
Plan | Sang
Processing | Hải
Finish